## IAVSEM
[5 empty] | Informe de Avance Semanal | [26 empty] | Concluido
En proceso
[21 empty] | Semana del |  |  |  | 2020-01-29 |  |  | al | 2020-02-05
IAVSEM
Gestión Empresarial de Proyectos - Fase I
Jefe de Proyecto: |  |  | Cesar Alberto Freitas | [28 empty] | Mitigar
Cliente: |  |  | Manuel E. Saenz T. (Representate legal de Grupo Palo Alto y Acosiados SAC) | [28 empty] | Aceptar
Eliminar
Situación Actual
ID | Descripción |  |  | Situación Actual | [10 empty] | Próximas Acciones | [10 empty] | Responsable |  |  |  |  | Fecha fin
1 | Presentacion de avances y docuemntos faltantes |  |  | Se estableció los entregables para la siguiente reunion, con esto sera revisado por el equipo para su elaboracion. | [10 empty] | Se actualizara el cronograma, junto a este los tiempos de las tareas que se realizaran. | [10 empty] | Cesar Alberto Freitas |  |  |  |  | 2020-02-05 | Abierto
2 | Desarrollar las metricas para las siguientes áreas de procesos: PP-PMC, REQM, PPQA y CM. |  |  | Se establece la elaboracion del tablero de metricas. | [10 empty] | Actualizar el cronograma, presentar los documentos a calidad. | [10 empty] | Cesar Alberto Freitas |  |  |  |  | 2020-02-03 | Cerrado
3 | Actualizar documentos rechazados en la presentacion ante el representante del Grupo Palo Alto y Asociados |  |  | Se acordo la actualizacion de 7 docuementos. | [10 empty] | Subir las actulaizaciones al repositorio de OneDrive | [10 empty] | Cesar Alberto Freitas |  |  |  |  | 2020-02-05 | Ocurrido
4 | Elaboracion de los documentos del proceso de PPQA |  |  | Entregado | [10 empty] | Subir las actulaizaciones al repositorio de OneDrive | [10 empty] | Klaus Isaac Silverio Trujillo |  |  |  |  | 2020-02-05
5 | Elaboracion de los documentos de procesos de CM |  |  | Entregado | [10 empty] | Subir las actulaizaciones al repositorio de OneDrive | [10 empty] | Morgan Aron Rojas Espinoza |  |  |  |  | 2020-02-05 | Eliminado
Riesgos
Número | Descripción |  |  |  |  | Impacto | Probabilidad | Estrategia |  | Plan de Acción | [8 empty] | Dueño del Riesgo |  |  | Status
1 | No llegar a presentar los entregables en las fechas designadas |  |  |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Aplicar sanciones correctivas | [8 empty] | Cesar Alberto Freitas |  |  | Cerrado | [9 empty] | Pendiente
2 | Pobre comunicación dentro del equipo. |  |  |  |  | 3 | 2 | Mitigar |  | Realizar el seguimiento de cada participante personalmente. | [8 empty] | Cesar Alberto Freitas |  |  | Cerrado
3 | La ausencia justificada de algun integrante del equipo, que afecte el desarrollo del proyecto. |  |  |  |  | 3 | 1 | Mitigar | [10 empty] | Cesar Alberto Freitas |  |  | Cerrado | [9 empty] | Evaluación de impacto
Aprobación del Líder
Problemas | [31 empty] | Elevado a Comité
Aprobado
ID | Problema | [11 empty] | Acción tomada / Alternativa de solución | [17 empty] | Status | Rechazado
1
Areas de Oportunidad (Qué se puede mejorar / Estrategias) | [31 empty] | 2
1 | Participacion activa de todos los interantes del equipo. | [30 empty] | 3
Control de Avance | [31 empty] | Pendiente
Resuelto
WBS | [16 empty] | Avance (%) | [14 empty] | Cancelado
Entregable |  |  |  | Inicio |  | Fin |  |  | % Planificado |  |  | % Real |  | %Desviación |  |  | Mes |  |  | % Planificado |  |  |  | % Real | % Desviación |  |  |  |  | Corte
3 | Cronograma del proyecto |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-02 |  |  | 80% |  |  |  | 70% | -10% |  |  |  |  | Real
1 | Métrica para las siguientes áreas de procesos: PP-PMC, REQM, PPQA y CM. |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5% |  |  |  |  | 2020-02-05
2 | Tablero de métricas. |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
4 | Proceso de PPQA |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5% |  |  |  |  | Real
5 | Herramienta de Gestión QA-Producto PPQA |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5% |  |  |  |  | 70%
6 | Checklist Proyecto PPQA |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
7 | Matriz seguimiento Proyectos Internos PPQA |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5% |  |  |  |  | Planificado
8 | Proceso de CM |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5% |  |  |  |  | 80%
9 | Registro de Items de Configuración-CM |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
10 | Formato de Solicitud de Accesos-CM |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5% |  |  |  |  | Desviación
11 | Plan de proyecto PP-PMC |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5% |  |  |  |  | -10%
12 | Acta de reunión semanal |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
13 | Registro de riesgo PP-PMC |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
14 | Informe avance semanal |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
15 | Lista Maestra de Requerimiento (LMR-Proy) |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
16 | Matriz de trazabilidad |  |  | 2020-01-29 |  | 2020-02-05 |  |  | 100% |  |  | 95% |  | -5% |  |  | 2020-02-03 |  |  | 100% |  |  |  | 95% | -5%
Fechas Clave
ID | Hito | [10 empty] | Fecha
1 | Elaboración de Plan del Proyecto | [10 empty] | 2020-01-11
2 | Revision interna | [10 empty] | 2020-01-18
3 | REQM | [10 empty] | 2020-01-22
4 | Revision externa | [10 empty] | 2020-01-22
5 | MA | [10 empty] | 2020-02-05
6 | PPQA | [10 empty] | 2020-02-05
7 | CM | [10 empty] | 2020-02-05
Control de Cambios (Impacto en costo y plazo)
ID | Descripción del cambio | [9 empty] | Monto impactado (Soles) |  |  |  | Plazo impactado (Días) |  |  | Fecha fin |  |  |  |  | Estado
1 | NA
2
Control Presupuestal
Presupuesto Actual | [15 empty] | Ahorros / Sobrecostos Proyectos
Presupuesto Base |  | Cambios Autorizados |  |  | Presupuesto Actual |  |  |  |  | Cambios por Autorizar | [5 empty] | Presupuesto Proyectado |  |  |  |  | Costo Total Proyectado | [5 empty] | Ahorro / Sobrecostos
50000 |  |  |  |  | 50000 | [10 empty] | 50000 |  |  |  |  | 50000 | [5 empty] | 0
Logística
Se asigno una laptop HP al jefe de proyecto. Las reuniones seran videollamadas realizadas en las fechas pactadas por los integrantes del equipo EventSoft. De ser necesario, las reuniones internas se realizaran las oficinas de Farland Studio ubicadas en Av Nicolás Ayllon 2929 Int G9 El Agustino, cuyas instalaciones cuentan con el inmobiliario y el acceso a la red propia de Estudios Farlands.