## Historial de Revisiones
HISTORIAL DE LAS REVISIONES
Item | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación
1 | 1.1 | 2020-02-02 | Klaus Silverio | Proyecto Evensoft | En Revisión | Manuel Saenz

## Instructivo
HGQA - Herramienta de Gestión QA-Producto
Versión: 1.1 | Fecha Efectiva: 02/02/2020
Objetivo
Documentar la revisión de Aseguramiento de la Calidad realizada sobre los productos generados a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.
Color
Color |  | Descripción
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas en las que se debe ingresar información
Sssss |  | Las celdas con este color de fondo, son celdas de contenido fijo
Sssss |  | Las celdas con este color de letra, son celdas que se obtienen mediante fórmula.
Sssss |  | Títulos de los campos.
Hojas
Nombre | Descripción
Instructivo | Esta hoja
Planificación | Planificación de las actividades de Aseguramiento de la Calidad de los artefactos
Seguimiento de NC | Listado de las No Conformidades encontradas
Informe de Revisión | Resultado de la revisión de Aseguramiento de la Calidad
Hoja "Planificación"
Nombre | Descripción
Cabecera
Unidad de desarrollo | Nombre de la Unidad de desarrollo
Analista de Calidad | Nombre del Analista de Calidad
Revisor (es) de QA: | Nombre del o los revisores separados por comas.
Fecha de Inicio de la Revisión: | Fecha en que se inicia la revisión del mes
Periodo de Medición: | Mes que se está revisando
Fecha de Fin de la Revisión: | Fecha en que se finaliza la revisión del mes
Detalle
Nro. Revisión | Correlativo de revisión realizada
Proyecto Interno | Nombre / código del proyecto
Fase | Periodo dentro del ciclo de desarrollo al momento de la revisión (ver tabla "Fases")
Entregable | Nombre del entregable revisado
Analista Responsable | Analista de procesos a cargo de la supervisión del artefacto
Recurso Asignado | Analista de procesos encargado de la elaboración o actualización del artefacto
Fecha Inicio Estimada | Fecha Estimada de Inicio para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Estimada | Fecha Estimada de Fin para la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Planificada (Hras) | Tiempo Estimado en horas que durará la revisión
Fecha Inicio Real | Fecha Real de inicio de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Fecha Fin Real | Fecha Real de fin de la revisión del artefacto (dd/mm/yyyy)
Duración Real (Hras) | Tiempo Real en horas que duró la revisión
Comentarios | Detalle adicional
Hoja "Seguimiento de NC"
Columna | Descripción
Nro. de Revisión | Correlativo de revisión realizada
Tipo de Proyecto | Nombre / código del proyecto, según hoja "Planificación"
Entregable revisado | Código y nombre del artefacto revisado, según hoja "Planificación"
Revisado Analista responsable | Analista de procesos responsable del artefacto, según hoja "Planificación"
Revisor | Persona que realizó la revisión de QA
Descripción de No Conformidad | Detalle de la observación encontrada
Tipo de No Conformidad | Clasificación de la disconformidad. Estandar: No cumple con el estandar. Control de Configuración: No Cumple con la nomenclatura ni con la ruta en la lista de Items de configuración.
Responsable(s) | Nombre del responsable que levantará la no conformidad
Fecha Cierre Prop. | Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Fecha de Cierre Real | (dd/mm/yyyy)
Indicador Cierre | Valor calculado que indica que la NC fue resuelta.
Comentario | Detalle adicional

## Planificación
REVISIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - PRODUCTO
Jefe de Proyecto: |  | Cesar Freitas
Analista de calidad: |  | Klaus Silverio
Revisor (es) de QA: |  | Klaus Silverio
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2020-01-29 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2020-02-05
Periodo de Medición: |  | Enero - Febrero
Nro. Revisión | Tipo de Proyecto | Areas de proceso | Entregable / Proceso | Revisado / Auditado | Revisor | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Duración Planificada (Hras) | Fecha Inicio Real | Fecha Fin Real | Duración Real (Hras) | Comentarios
1 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Plan proyecto PP-PMC | Cesar Freitas | Klaus Silverio | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 2 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 4
2 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Cronograma | Aaron Rojas | Cesar Freitas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 3 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 3
3 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Proceso de gestion de Proyectos | Cesar Freitas | Aaron Rojas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 4 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 5
4 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Aceptación de entregables | Klaus Silverio | Cesar Freitas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 2 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 4
5 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Acta de reuniones | Cesar Freitas | Klaus Silverio | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 1 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 5
6 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Informe semanal | Aaron Rojas | Cesar Freitas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 5 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 6
7 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Registro de riesgos | Klaus Silverio | Aaron Rojas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 4 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 10
8 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Proceso Gestión Requerimiento | Cesar Freitas | Aaron Rojas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 4 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 4
9 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Lista Maestra de Requerimiento (LMR-Proy) | Klaus Silverio | Cesar Freitas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 5 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 5
10 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Matriz de trazabilidad | Klaus Silverio | Aaron Rojas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 6 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2
11 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Solicitud Cambios a Requerimientos | Cesar Freitas | Aaron Rojas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 4 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 2
12 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Registro Cambios a Requerimientos | Aaron Rojas | Cesar Freitas | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 3 | 2020-01-18 | 2020-01-21 | 1
13 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Proceso de PPQA | Klaus Silverio | Cesar Freitas | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 4 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 3
14 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Herramienta de Gestión QA-Producto PPQA | Klaus Silverio | Cesar Freitas | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 3 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 5
15 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Checklist Proyecto PPQA | Klaus Silverio | Cesar Freitas | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 4 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 4
16 | Desarrollo de Sistemas | PPQA | Matriz seguimiento Proyectos Internos PPQA | Klaus Silverio | Aaron Rojas | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 6 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 6
17 | Desarrollo de Sistemas | CM | Proceso de CM | Aaron Rojas | Klaus Silverio | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 6 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 6
18 | Desarrollo de Sistemas | CM | Registro de Items de Configuración-CM | Aaron Rojas | Klaus Silverio | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 3 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 5
19 | Desarrollo de Sistemas | CM | Formato de Solicitud de Accesos-CM | Aaron Rojas | Cesar Freitas | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 5 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 4
20 | Desarrollo de Sistemas | MA | Tablero de métricas | Cesar Freitas | Klaus Silverio | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 4 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 5
21 | Desarrollo de Sistemas | MA | Metrica PP-PMC | Cesar Freitas | Klaus Silverio | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 3 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 3
22 | Desarrollo de Sistemas | MA | Metrica REQM | Cesar Freitas | Aaron Rojas | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 3 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 3
23 | Desarrollo de Sistemas | MA | Metrica PPQA | Cesar Freitas | Aaron Rojas | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 3 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 4
24 | Desarrollo de Sistemas | MA | Metrica CM | Cesar Freitas | Klaus Silverio | 2020-01-23 | 2020-02-01 | 3 | 2020-01-28 | 2020-02-04 | 5
25 | Desarrollo de Sistemas | PP-PMC | Documento de análisis
26 | Desarrollo de Sistemas | REQM | Documento de diseño
27
28
29
30
31
32
33
34
[8 empty] | 90 |  | Total | 104
Note on B8: Nombre del o los revisores separados por comas.

## Seguimiento de NC
SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
Nº | Nro. de revisión | Tipo de Proyecto | Entregable / Proceso revisado | Revisado / Analista Responsable | Revisor | Descripción de la No conformidad | Tipo de No Conformidad | Origen | Responsable (s) de levantar no conformidad | Acciones Realizadas / Nro. De OM | Fecha Cierre Prop. | Fecha de Cierre Real | Indicador Cierre | Comentario
1 | 1 | Desarrollo de Sistemas | Plan proyecto PP-PMC | Cesar Freitas | Klaus Silverio | Documento debe corregir según lo indicado por el cliente | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Cesar Freitas |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Evaluar las correcciones indicadas por el cliente
2 | 2 | Desarrollo de Sistemas | Cronograma | Aaron Rojas | Cesar Freitas | Las fechas deben de cuadrar | Documento | Aseguramiento de Calidad | Aaron Rojas |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Cambiar los tiempos y revisar el formato del archivo
3 | 3 | Desarrollo de Sistemas | Proceso de gestion de Proyectos | Cesar Freitas | Aaron Rojas | Incluir actividades y tareas | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Cesar Freitas |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Realizar los cambios indicados
4 | 4 | Desarrollo de Sistemas | Aceptación de entregables | Klaus Silverio | Cesar Freitas | [7 empty] | 0
5 | 5 | Desarrollo de Sistemas | Acta de reuniones | Cesar Freitas | Klaus Silverio | [7 empty] | 0
6 | 6 | Desarrollo de Sistemas | Informe semanal | Aaron Rojas | Cesar Freitas | Incluir los riesgos actualizados | Documento | Aseguramiento de Calidad | Aaron Rojas |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | El informe semanal se debe de mantener actualizado
7 | 7 | Desarrollo de Sistemas | Registro de riesgos | Klaus Silverio | Aaron Rojas | No se actualiza los documentos en el repositorio | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Klaus Silverio |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Los riesgos se pueden acualizar
8 | 8 | Desarrollo de Sistemas | Proceso Gestión Requerimiento | Cesar Freitas | Aaron Rojas | La metrica debe de ser la que corresponde | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Cesar Freitas |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Revisar las correcciones
9 | 9 | Desarrollo de Sistemas | Lista Maestra de Requerimiento (LMR-Proy) | Klaus Silverio | Cesar Freitas | Documento debe corregir según lo indicado por el cliente | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Klaus Silverio |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Evaluar los pequeños detalles
10 | 10 | Desarrollo de Sistemas | Matriz de trazabilidad | Klaus Silverio | Aaron Rojas | Documento debe corregir según lo indicado por el cliente | Estándares | Aseguramiento de Calidad | Klaus Silverio |  | 2020-02-04 | 2020-02-05 | 1 | Evaluar los pequeños detalles
11 | 11 | Desarrollo de Sistemas | Solicitud Cambios a Requerimientos | Cesar Freitas | Aaron Rojas | [7 empty] | 0
12 | 12 | Desarrollo de Sistemas | Registro Cambios a Requerimientos | Aaron Rojas | Cesar Freitas | [7 empty] | 0
Note on J4: Ingresar el nombre del responsable de levantar la no conformidad
Note on K4: Las acciones realizadas para solucionar la no conformidad ó El Nro. De Oportunidad de Mejora generada
Note on L4: Es la fecha final de ejecución del tratamiento acordada entre el Revisor de QA y el Responsable (dd/mm/yyyy)
Note on M4: GMD: (dd/mm/yyyy)

## Informe de Revisión
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD - INFORME
Jefe de Proyecto: |  | Cesar Freitas
Analista de calidad: |  | Klaus Silverio
Revisor (es) de QA: |  | Klaus Silverio
Fecha de Inicio de la Revisión: |  | 2020-01-29 | Fecha de Fin de la Revisión: | 2020-02-05
Periodo de Medición: |  | Enero - Febrero
A. Resumen de Revisiones
Nro de revisiones de Planificadas: | 26
Nro. De revisiones no Ejecutadas | 2
Nro de revisiones Ejecutadas: | 24
Revisiones ejecutadas (%): | 92.31%
Desviación (%): | 7.692%
B. Resumen por Tipo de No Conformidad
Tipo de No Conformidad | Total
Documento | 2
Funcionalidad | 0
Base de Datos | 0
Estándares | 6
Proceso | 0
Control de Configuración | 0
Total | 8
C. Esfuerzo invertido en revisiones de QA.
Duración Planificada | 90
Duración Real | 104
Total | -14
D. Resumen por Origen de NC
Tipo de No Conformidad | Total
Aseguramiento de Calidad | 8
Verificación | 0
Validación | 0
Total | 8

## Tablas
Tipo de Proyecto | Fase | Origen | TiposNC | Tipo Proyecto | Tipo de Proyecto | Entregables
|  | Aseguramiento de Calidad | Proceso | Fast Track | Fast Track | Excel de Configuración
Desarrollo de Sistemas | Analisis | Gestión de la configuración | Documento | Configuraciones Tipo o Nuevas |  | Entregable de Configuración
| Diseño | Validación | Funcionalidad | Desarrollo de Sistemas |  | Ficha de Tickets
| Desarrollo Iteración 1 |  | Base de Datos |  |  | Entregable de implantación
| Desarrollo Iteración 2 |  | Estándares |  | Configuraciones Tipo o Nuevas | Plan de Pruebas
| Pruebas |  | Control de Configuración |  |  | Excel de Configuración
| Implementación |  |  |  |  | Entregable de Configuración
| PP-PMC |  |  |  |  | Informe de Pruebas
| REQM |  |  |  |  | PPT Transferencia a Correctivo
Ficha de Tickets
Entregable de implantación
[5 empty] | Desarrollos Departamentales | Diseño Externo
Plan de pruebas
Diseño de Procesos y Archivos Físicos
Ficha de Base de Datos
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
Manual de instalación y configuración
[5 empty] | Desarrollos Adicionales ATIS | DT
Plan de Pruebas
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
PPT Transferencia a Correctivo
Manual de Usuario (actualizar o crear)
[5 empty] | Definición de Requerimientos | PTF
EAN
DT
DF
Cronograma
[5 empty] | Atención de Incidencias | Excel de Configuración
Entregable de Configuración
Casos de Prueba
Ficha de Componentes
Informe de Pruebas
Ficha de Tickets
Entregable de implantación