## Hoja1
|  |  |  | Informe de Avance Semanal |  |  |  | Semanas 1-3 | [8 empty] | Semana 1 : | del 5 al 11 de Enero de 2020
[17 empty] | Semana 2 : | del 12 al 18 de Enero de 2020
Jefe de Proyecto: |  | Cesar Freitas | [14 empty] | Semana 3 : | del 19 al 25 de Enero de 2020
Cliente: |  | Manuel E. Saenz T.
Situación actual
ID | Descripción |  |  |  | Situación Actual | [5 empty] | Proximas Acciones |  | Responsable |  |  | Fecha | Semana
1 | Propuesta de Proyecto |  |  |  | Se evaluó la viabilidad del proyeco EventSoft | [5 empty] | Programar una reunión para confirmar los detalles del proyecto |  | Cesar Alberto Freitas Cespedes |  |  | 2020-01-08 | Semana 1
2 | Relación de roles |  |  |  | Se realizó la distribución de los roles y funciones de cada miembro | [5 empty] | Formalizar los roles de cada integrante en el documento respectivo |  | Cesar Alberto Freitas Cespedes |  |  | 2020-01-10 | Semana 1
3 | Presentación de avances |  |  |  | Se presentaron los avances que desarrolló cada miembro | [5 empty] | Mantener el contacto con cada miembro y la revisión de avances |  | Klaus Isaac Silverio Trujillo |  |  | 2020-01-17 | Semana 2
4 | Elección de métrica del proyecto |  |  |  | Se acordó el uso de la metrica de exposición al riesgo | [5 empty] | Investigar más acerca de esta metrica y como se aplica |  | Cesar Alberto Freitas Cespedes |  |  | 2020-01-17 | Semana 2
5 | Elección de IDE y base de datos |  |  |  | Se acordó el uso de PHPStrom y de Maria db | [5 empty] | Formalizar y agregar dichos detalles al documento respectivo |  | Morgan Aron Rojas Espinoza |  |  | 2020-01-18 | Semana 2
6 | Presentación de avances |  |  |  | Se presentaron los avances que desarrolló cada miembro | [5 empty] | Completar y arreglar los detalles faltantes |  | Cesar Alberto Freitas Cespedes |  |  | 2020-01-21 | Semana 3
7
8
Riesgos
# | Descripción | [6 empty] | Impacto | Probabilidad | Estrategia | Plan de Acción | Dueño del Riesgo |  | Status | Semana
1 | Falta de un laboratorio durante las clases para la preparación de documentos | [6 empty] | 0.6 | 2.7 | Mitigar | Avances individuales, reuniones más frecuentes | Cesar Alberto Freitas Cespedes |  | Ocurrido | Semana 1
2 | Falta de los software necesarios para la realización del proyecto | [6 empty] | 1.2 | 0.9 | Mitigar | Uso de software alterno para cubrir esas funciones | Morgan Aron Rojas Espinoza |  | Abierto
3 | Salida del personal por trabajo o práctica | [6 empty] | 1.8 | 0.3 | Mitigar | Compromiso de los participantes y aumentar el numero de reuniones | Klaus Isaac Silverio Trujillo |  | Abierto
4 | Poco tiempo para la culminación del proyecto | [6 empty] | 1.8 | 1.5 | Mitigar | Seguimiento constante de los avances a realizar | Cesar Alberto Freitas Cespedes |  | Abierto
5 | Poca fiabilidad de las maquinas de la univerisdad | [6 empty] | 1.8 | 1.5 | Mitigar | Utilizar versiones online, equipos externos, uso de PDF. | Morgan Aron Rojas Espinoza |  | Abierto
Problemas
ID | Problema | [6 empty] | Acción tomada /Alternativa de solución |  |  |  | Status
1 | Falta de un laboratorio durante las clases para la preparación de documentos | [6 empty] | Se programaron avances de forma individual y reuniones en clase para corrdinar de manera ordenada |  |  |  | Resuelto
2
3
Areas de Oportunidad
1 | Participación activa de los stackeholders durante el proyecto
2
Control de Avance | [7 empty] | Avance%
# | Entregable | Comienzo | Fin | % planificado | % real | %Desviación |  | Mes | %Planificado | %Real | %Desviación
1 | Elaboración de Proceso de gestión de proyectos | sáb 11-01-20 | mié 15-01-20 | 100% | 95% | -5% |  | mié 15-01-20 | 100% | 95% | -5%
2 | Elaboración de Plan proyecto PP-PMC | sáb 11-01-20 | mié 15-01-20 | 60% | 60% | 0% |  | mié 15-01-20 | 60% | 60% | 0%
3 | Elaboración del Cronograma del proyecto | sáb 11-01-20 | mié 15-01-20 | 35% | 35% | 0% |  | mié 15-01-20 | 35% | 35% | 0%
4 | Elaboración del Acta de reunión semanal | sáb 11-01-20 | sáb 11-01-20 | 100% | 95% | -5% |  | sáb 11-01-20 | 100% | 95% | -5%
5 | Elaboración del Registro de riesgo PP-PMC | sáb 11-01-20 | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0% |  | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0%
6 | Elaboración del Informe avance semanal | jue 16-01-20 | jue 16-01-20 | 95% | 95% | 0% |  | jue 16-01-20 | 95% | 95% | 0%
7 | Elaboración del documento de Aceptación de entregables | sáb 11-01-20 | sáb 11-01-20 | 100% | 100% | 0% |  | sáb 11-01-20 | 100% | 100% | 0%
8 | Elaboración del Proceso Gestión Requerimiento | sáb 11-01-20 | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0% |  | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0%
9 | Elaboración de la Lista Maestra de Requerimiento (LMR-Proy) | sáb 11-01-20 | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0% |  | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0%
10 | Elaboración de la Matriz de trazabilidad | sáb 11-01-20 | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0% |  | mié 15-01-20 | 100% | 100% | 0%
11 | Elaboración del documento de Solicitud Cambios a Requerimientos | sáb 11-01-20 | sáb 11-01-20 | 100% | 100% | 0% |  | sáb 11-01-20 | 100% | 100% | 0%
12 | Elaboración del documento de Registro Cambios a Requerimientos | sáb 11-01-20 | sáb 11-01-20 | 100% | 100% | 0% |  | sáb 11-01-20 | 100% | 100% | 0%
Fechas Clave
Id | Hito | [5 empty] | Fecha
1 | Acuerdo de metodología de trabajo | [5 empty] | 2020-01-10
2 | Se completó el registro de riesgos PP-PMC | [5 empty] | 2020-01-20
3 | Se completó la Matriz de requerimientos | [5 empty] | 2020-01-17
4 | Se completó la Matriz de trazabilidad | [5 empty] | 2020-01-17