## Slide 1
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Notes: En este 1er separador se debe incluir el tema de la presentación y la primera lámina debe ser siempre esta (color amarillo) , no usar lamina de otro color, ya que este es el color que identifica a Empresa. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 2
Contenido
Objetivo y alcance del proceso
Términos y definiciones
Roles y responsabilidades
Entradas y salidas del proceso
Descripción del proceso
5.1 Subprocesos
5.2 Actividades
5.3 Tareas
6. Métricas del proceso
7. Artefactos del proceso
8. Historial de revisiones

## Slide 3
1. Objetivo y alcance del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 4
Objetivo y alcance del proceso
Objetivo
Definir el proceso de gestión de cambios de requerimientos del Estudio Farlands .
Alcance
Este proceso solo se aplica al Proyecto EventSoft del Estudio Farlands.

## Slide 5
2. Términos y definiciones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 6
Términos y definiciones
# | Términos | Definiciones
1 | Cambios a Requerimientos | Cualquier modificación en los requerimientos acordados. Los requerimientos nuevos son considerados también cambios.
2 | Requerimientos acordados | Son los requerimientos que han sido aprobados y autorizados, en lo que constituye el alcance del requerimiento.
3 | Aceptación de entregables | Se refiere a la aprobación que reciben los requerimientos en las capas funcionales del servicio, es decir, a nivel de usuarios según lo que se defina en el Plan de Gestión de Requerimientos
4 | Proceso Gestión Requerimiento | Es el documento define los lineamientos para el manejo de los requerimientos. Define los canales formales para proveer, aprobar u autorizar los requerimientos, los ciclos de aprobación y autorización. También define el proceso de gestión de los cambios en los requerimientos.

## Slide 7
3. Roles y responsabilidades
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 8
Roles y responsabilidades
Analista Funcional
Jefe de Proyectos
Participa en la evaluación del impacto de cambios a requerimientos, indicando qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio
Prepara y presenta los requerimientos para autorización formal.
Es responsable de la evaluación del impacto de un cambio en los requerimientos, indicando
qué actividades del cronograma se verán afectadas por el cambio.
Define la organización para gestionar los requerimientos
Identifica los requerimientos de usuario.
Tipifica los requerimientos según la “Plantilla de Lista Maestra de Requerimientos para
Proyectos.
Expone los requerimientos definidos con la finalidad de obtener aprobación del Proveedor de
requerimientos.
Registra y aplica las observaciones que se realicen a los requerimientos en proceso de
aprobación.
Proveedor de cambios a requerimientos
Solicita cambios a los requerimientos acordados.
Solicita nuevos requerimientos.
Resuelve consultas acerca de los cambios solicitados en los requerimientos.
Autoriza la presentación de una solicitud de cambio.
Autoriza la solicitud de un cambio.

## Slide 9
4. Entradas y salidas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 10
Entradas y salidas del proceso
Entradas: - Plan del Proyecto
Solicitud de Cambios
a requerimientos
Proceso de Gestión de Cambios a Requerimientos
Salidas: - Registros de Requerimientos
del proyecto

## Slide 11
5. Proceso de Gestión de Proyectos
  5.1 Subprocesos
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 12
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
Registro de Requerimientos
Evaluar impacto del cambio
(4) Jefe de Proyectos
Matriz de Trazabilidad
Formalizar el cambio
(6) Analista Funcional
Acta de Reunión
Si
No
Solicitar cambio formal
(1) Proveedor de cambios
Plantilla solicitud de cambio
3. Evaluar solicitud de cambio?
Informar impacto por evaluar
(2) Jefe de Proyectos
Plantilla solicitud de cambio
5. Aprueba
solicitud de cambio?
Si
No
Plan de Proyecto
(Sección Gestión de Cambios a REQ)
Proceso de Gestión de Proyectos
Proceso de Gestión de Proyectos

## Slide 13
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
1 | Proveedor de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | El Jefe de Proyectos recepciona los requerimientos emitidos por los canales autorizados, y luego registra la solicitud de cambio en la Plantilla de Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos. Esta actividad refleja lo que el canal autorizado decide para aprobar la evaluación del impacto del cambio con respecto a una Solicitud de Cambio. Si se autoriza la evaluación de la solicitud de cambio, se envía la conformidad quedando registrado en acta. | Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos Registro de Cambios a Requerimientos de Proyectos
2 | Jefe de Proyectos | Informar impacto por evaluar | Estimar cual es el impacto en los planes de trabajo vigentes por la actividad de evaluación de impacto de un cambio, antes de realizar la evaluación. Determinar las actividades impactadas en los planes de trabajo vigentes y las fechas comprometidas por el estudio de impacto. | Plantilla Solicitud de Cambios a Requerimientos de Proyectos Lista maestra de requerimientos

## Slide 14
Subprocesos del Proceso de Gestión de Proyectos
# | Rol del Responsable | Nombre del Subproceso | Descripción del Subproceso | Herramientas
3 | Analista Funcional | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | Determinar cuál es el impacto si se decide incorporar los cambios solicitados al alcance del Proyecto. Opcionalmente, el analista solicita una reunión con el Proveedor de cambios a requerimientos para aclarar la solicitud de cambio. | Plantilla Matriz de Trazabilidad a Documentos
4 | Analista Funcional | Formalizar el cambio de requerimiento | Si el canal autorizado acepta el cambio, se envía la conformidad a través de un acta. | Plantilla acta de reunión

## Slide 15
6. Métricas del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 16
Métricas del proceso
- Exposición al riesgo

## Slide 17
7. Artefactos del proceso
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 18
Artefactos del proceso
# | Artefacto | Suproceso | Actividad | Tarea
1 | Plan de gestión de requerimientos | Definir la organización para gestionar los cambios |  | 
2 | LMR | Definir los requerimientos |  | 
4 | Solicitud de cambios a requerimientos de proyectos | Manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
5 | Registro de cambios a requerimientos de proyectos | Manejo de cambios a requerimientos | Solicitar cambio formal | 
6 | Matriz de trazabilidad | Manejo de cambios a requerimientos | Evaluar impacto del cambio de requerimiento | 

## Slide 19
8. Historial de Revisiones
Notes: Todas las laminas separadoras de temas deben tener como tipografía la letra Arial y la fuente debe ser 60. No retirar los pequeños cuadrados que aparecen en esta lamina, ya que estos son parte de la nueva identidad corporativa. Solo se debe usar la letra arial, de 60 puntos. No usar otra letra ni tampoco con efecto cursiva.

## Slide 20
Historial de revisiones
# | Versión | Fecha | Autor / Rol | Estado | Responsable de revisión y/o aprobación / Rol
1 | 1.0 | 21/01/2020 | Morgan Rojas (Analista Funcional) | Sin Revisar | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  |